## Todo
ID | Módulo | Pendência | Resp | Status | Data | OBS
1 | basilar | Tabela consulta - Embarcações | AS | OK | 2015-07-26
2 | basilar | Tabela consulta - Mestres | AS | Pendente
3 | basilar | Tabela consulta - Empresas | AS | Pendente
4 | basilar | Tabela consulta - Observadores | AS | Pendente
5 | basilar | Observadores - Campo de municípo do basilar de município | AS | OK | 2015-07-26
6 | basilar | Empresas - Campo de município do basilar de município | AS | OK | 2015-07-26
7 | basilar | Embarcações - Validação HTML | AS | OK | 2015-07-26
8 | basilar | Embarcações - Mensagem de sucesso após submeter | AS | OK | 2015-07-26
9 | basilar | Empresas - Validação CI e HTML | AS | OK | 2015-07-26
10 | basilar | Observadores - Validação CI | AS | OK | 2015-07-26
11 | basilar | Observadores - Erro 404 após submissão | AS | OK | 2015-07-26
12 | basilar | Embarcações - Rever campos obrigatórios | AS | OK | 2015-07-26
13 | basilar | Revisar ortografia dos campos de todos basilares | AS | OK | 2015-07-26
14 | observ_bordo | Rever Campos obrigatórios | AS | Pendente
15 | observ_bordo | Código identificador na categoria | AS | OK | 2015-07-09
16 | observ_bordo | Rever unidade "Pressão Atmosférica" | AS | OK | 2015-07-09
17 | observ_bordo | Corrigir ortografia - "Dados de Lançamento" | AS | OK | 2015-07-09
18 | observ_bordo | Rever se tem ”Isca tingida” na ”Contagem por-do-sol” de formulários antigos; | AS | Pendente
19 | observ_bordo | Ortografia da unidade dos campos "Latitude" e "Longitude" | AS | OK | 2015-07-09
20 | mapa_bordo | Adição dos campos de Ponteira - peso e distância | AS | OK | 2015-07-09
21 | banco_dados | Resetar contagem das tabelas do mapa de bordo | AS | OK | 2015-07-09
22 | banco_dados | Cadastro de observador - Ajustar tamanho do campo do CPF | AS | OK | 2015-07-09
23 | banco_dados | Utilizar basilar de municípios nos formulários faltantes | AS | OK | 2015-07-13
24 | banco_dados | Cad_empresa - deletar coluna 'cidade' e criar 'municipio' | AS | OK | 2015-07-13
25 | banco_dados | Cad_observador - remover columa 'cidade' e criar 'municipio' | AS | OK | 2015-07-13
26 | banco_dados | Resetar contagem das tabelas do observador de bordo | AS | OK | 2015-07-13
27 | med_conserv | procedencia - lance - Listagem não aparece em ordem ASC | AS | OK |  | Aparece na ordem que foi adicionado o lance.
28 | med_conserv | cole_mat_bio - ectoparasitas - trocar a palavra "2 cruz" por "++" | AS | OK | 2015-07-13
29 | basilar | Rever a o botão de excluir mestre - causa erro no BD por foreign key e estar ligado em cascata a outros registros de observador de bordo | AS | Pendente
30 | mapa_bordo | Corrigido a identificação do lance nos respectivos painéis de Mapa de Bordo | ZS | OK | 2015-07-14
31 | observ_bordo | Em dados abióticos tipo de isca virou campo múltiplo. | ZS | OK | 2015-07-14
32 | observ_bordo | Alterado a categoria de velocidade do vento, valores de 1 à 12. | ZS | OK | 2015-07-14
33 | observ_bordo | Em Contagem do Por-do-sol alterado o tamanho do campo espécie. | ZS | OK | 2015-07-14
34 | observ_bordo | Corrigido o bug que não deixava salvar os dados de índice na Contagem do Por-do-sol. | ZS | OK | 2015-07-14
35 | observ_bordo | Removido o campo quantidade de captura incidental. | ZS | OK | 2015-07-14
36 | observ_bordo | Ordenar select de boia rádio na edição de captura incidental. | ZS | OK | 2015-07-14
37 | observ_bordo | Removido a validação de valor decimal para o campo pressão atmosférica em Aves Boia-rádio. | ZS | OK | 2015-07-14
38 | observ_bordo | Em produção pesqueira alterado a predação para um select com as opções Orca, Tubarão e Aves. | ZS | OK | 2015-07-14
39 | observ_bordo | Removido o campo data de produção pesqueira. | ZS | OK | 2015-07-14
40 | observ_bordo | Alterado a posição da aba de captura incidental. | ZS | OK | 2015-07-14
41 | observ_bordo | Em Contagem do Por-do-sol ao selecionar uma espécie específica mostrará o campo "Tipo do indivíduo" com as opções, Juvenil, Adulto e Indefinido. Vide observações para mais detalhes. | ZS | OK | 2015-07-14
42 | observ_bordo | Dados abióticos - correção de unidade - velocidade do vento | AS | OK | 2015-07-14
43 | observ_bordo | dados_abio - temp. do ar e mar - Não aceita valor decimal. Validação CI | AS | OK | 2015-07-15
44 | observ_bordo | diversos - todos - Edição - Ao tentar editar um valor de qualquer campo, diversos campos do sub-modulo em questão são resetados. Acontece em vários dos sub-módulos | ZS | OK | 2015-07-25
45 | observ_bordo | Contagem por do sol - dados-gerais - Aparecer data de referência no título da sub categoria (tarja verde). Assim como no índice de lançamento. | AS | Pendente
46 | observ_bordo | Contagem por do sol - contagens - Aparecer indice da contagem de referência no título da sub categoria (tarja verde). Assim como no índice de lançamento. | AS | Pendente
47 | observ_bordo | Aves boia rádio - dados-gerais - Aparecer boia de referência no título da sub categoria (tarja verde), junto com o lance. Ex: Lance # 1 Boia #1, Lance #1 Boia #2 | AS | Pendente
48 | observ_bordo | dados_abio - dados-gerais - Aparecer boia de referência no título da sub categoria (tarja verde), junto com o lance. Ex: Lance # 1 Boia #1, Lance #1 Boia #2 | AS | Pendente
49 | observ_bordo | Contagem por do sol - contagens - modificação das espécies que aparem opção de plumagem juvenil e adulto | AS | OK | 2015-07-26
Formulas:
Data = IF([Status]=Basilar!$F2,TODAY(),IF([Status]=Basilar!$F3,TODAY(),""))

## Testes
ID | Módulo | Teste | Resp | Status | Data | Data
1 | med_conserv | Adição de dados | AS | OK | 2015-07-13
2 | med_conserv | Validação CI | AS | OK | 2015-07-13
3 | med_conserv | Tela de consulta | AS | OK | 2015-07-13
4 | med_conserv | Edição | AS | OK | 2015-07-13
5 | med_conserv | Tela de filtro | AS | OK | 2015-07-13
6 | med_conserv | Deleção | AS | OK | 2015-07-13
7 | observ_bordo | Adição de dados - cruzeiro | AS | OK | 2015-07-15 | 25/07/215
8 | observ_bordo | Adição de dados - dados abióticos | AS | OK | 2015-07-15 | 2015-07-25
9 | observ_bordo | Adição de dados - contagem por do sol | AS | OK | 2015-07-15 | 2015-07-25
10 | observ_bordo | Adição de dados - aves bóia rádio | AS | OK | 2015-07-15 | 2015-07-25
11 | observ_bordo | Adição de dados - produção pesqueira | AS | OK | 2015-07-15 | 2015-07-25
12 | observ_bordo | Adição de dados - captura incidental | AS | OK | 2015-07-15 | 2015-07-25
13 | observ_bordo | Edição | AS | OK | 2015-07-15 | 2015-07-25
14 | observ_bordo | Deleção | AS | OK | 2015-07-15 | 2015-07-25
15 | entrevista_cais | Adição de dados | As | OK | 2015-07-26
16 | entrevista_cais | Tela de filtro | AS | OK | 2015-07-26
17 | entrevista_cais | Deleção | AS | OK | 2015-07-26
18 | entrevista_cais | Edição | AS | OK | 2015-07-26
19 | mapa_bordo | Deleção | AS | OK | 2015-07-26
20 | mapa_bordo | Adição de dados | AS | OK | 2015-07-26
21 | mapa_bordo | Edição | AS | OK | 2015-07-26
22 | mapa_bordo | Tela de filtro | AS | OK | 2015-07-26

## Erros
ID | Modulo | Sub_modulo | Campo | Descri | Todo
1 | med_conserv | procedencia | lance | Listagem não aparece em ordem ASC | OK
2 | med_conserv | cole_mat_bio | ectoparasitas | trocar a palavra "2 cruz" por "++" | OK
3 | observ_bordo | dados_abio | temp. do ar e mar | Não aceita valor decimal. Validação CI | OK
4 | observ_bordo | diversos | todos | Edição - Ao tentar editar um valor de qualquer campo, diversos campos do sub-modulo em questão são resetados. Acontece em vários dos sub-módulos | OK
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## Basilar
Modulos | Resp |  | Status
banco_dados | AS | André Santoro | OK
basilar | RS | Rodrigo Sant'Ana | ERRO
mapa_bordo | ZS | Tiago Zis | Pendente
med_conserv
observ_bordo
entrevista_cais